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	Отчет по исполнению плана-графика по реализации
Управлением Федерального казначейства по Московской области основных мероприятий на 2010 год
по реализации стратегической карты Казначейства России на 2010-2015 годы

	Мероприятия на 2010 год
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отметка об исполнении

	1.1.1. Изучение и внедрение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ внешним пользователям и в Международный валютный фонд
	После утверждения ФК
	Суслина Т.А.

Зиновьева Н.Ю.

Горина Н.М.
	По состоянию на 01.07.2010 года от Федерального казначейства нормативные правовые акты не поступали.

	1.1.2. Своевременное предоставление реестра получателей по распорядителю, реестра администратора дохода  по администратору доходов с бюджетными полномочиями главного администратора, реестра администраторов источников финансирования дефицита по администратору источников финансирования дефицита с бюджетными полномочиями главного администратора по состоянию на 1 сентября текущего финансового года до распорядителей, администраторов доходов с бюджетными полномочиями главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита с бюджетными полномочиями главных администраторов и анализ востребованности информации из сводного реестра участников бюджетного процесса.
	Не позднее 5 рабочего дня сентября текущего финансового года
	Оганесян А.А.
	


	1.2.1. Подготовка соглашений об информационном взаимодействии Управления с внешними пользователями
	После получения соответствующих указаний ФК
	Захарова И.А.

Кузнецов В.В.

	Заключение дополнительных соглашений к договору от 23.12.2002г. №797-МОП-2002 по обмену электронными документами и оказанию информационно-вычислительных услуг при многорейсовой обработке платежей в системе АС УОС Московского региона осуществляется по мере необходимости. За 1 полугодие 2010 года заключено 6 дополнительных соглашений.

	1.3.1. Работа с государственными заказчиками по переходу на обмен информацией по представлению сведений о государственных контрактах по системе электронного документооборота. 
	Постоянно
	Оганесян А.А.
	В рамках бюджетного собрания и совещаний, проводимых Управлением, обращается внимание государственных заказчиков о необходимости перехода на систему электронного документооборота


	2.1.1. Анализ сведений о государственных контрактах, представляемых государственными заказчиками в Управлении и отделениях Управления.
	Ежемесячно
	Оганесян А.А.
	Анализ проводится  ежемесячно 27 числа

	3.1.1. Изучение проектов нормативных правовых актов, регулирующих кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса
	После получения из ФК
	Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.
Оганесян А.А.

Горина Н.М.
	По состоянию на 01.07.2010 года от Федерального казначейства нормативных правовых актов не поступало

	3.1.2. Изучение и внедрение изменений в  приказы ФК от 07.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» и от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» в части кассового обслуживания органами ФК исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов.
	Декабрь 2010г.
	Оганесян А.А.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.
Богословская В.И.

Горина Н.М.
	Изменений, касающихся вопросов кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства, к данным приказам не издавалось

	3.1.3. Внедрение приказа «Об утверждении Порядка кассового обслуживания юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с бюджетным кодексом РФ получателями средств федерального бюджета, в территориальных органах Федерального казначейства»
	Апрель – май 2010г.
	Оганесян А.А.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.

Горина Н.М.
	Порядок кассового обслуживания юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с бюджетным кодексом РФ получателями средств федерального бюджета, в территориальных органах Федерального казначейства не утвержден. 

Приказом Минфина России от 30.11.2009     № 124н утверждены "Особенности осуществления операций по лицевому счету, открытому Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" в Федеральном казначействе". В Управлении по состоянию на 01.07.2010 лицевые счета Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и ее подведомственным учреждениям не обслуживаются.

	3.2.1. Подготовка к осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса органами Федерального казначейства
	В установленные сроки ФК
	Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

Горина Н.М.
	Изменения, касающиеся вопросов кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов в нормативно правовые акты не внесены. В Управление  по состоянию на 01.07.2010 год не поступали.

	3.2.2, Внедрение приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» в части открытия и ведения лицевых счетов юридических лиц (их обособленных подразделениях), не являющихся в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета»
	Апрель 2010г.
	Оганесян А.А.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.

Горина Н.М.

	Приказом Федерального казначейства  от 10.12.2009 № 12н внесены соответствующие изменения в  приказ Федерального казначейства № 7н. В Управлении по состоянию на 01.07.2010 не открыты лицевые счета юридическим лицам (их обособленных подразделениях), не являющихся в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета

	3.3.1. Внесение предложений и обсуждение проекта административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и осуществлению органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов.
	Июнь 2010г.
	Оганесян А.А.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.

Горина Н.М.

	Проект административного регламента из ФК не поступал.
На 01.07.2010 административный регламент не утвержден.

	4.1.1. Организация работы по улучшению процедуры доведения бюджетных данных от главных распорядителей (распорядителей) до получателей бюджетных средств
	По мере получения бюджетных данных из ФК 
	Зиновьева Н.Ю.


	Бюджетные данные от главных распорядителей (распорядителей) доводятся до получателей бюджетных средств  по мере поступления от ФК в установленные сроки (согласно приказу МФ РФ  от 30.09.2008 № 104н не позднее рабочего дня, следующего за днем получения). Осуществляется постоянный контроль статусов РР.

	5.1.1. Организация работы по сокращению сроков проведения клиентских операций
	В течение года
	Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.
	По состоянию на 01.07.2010 информация от Федерального казначейства не поступала

	5.1.2. Внедрение системы обеспечения клиентов наличными денежными средствами, в том числе с использованием банковских карт.
	После разработки ФК порядка обеспечения клиентов наличными денежными средствами с использованием банковских карт
	Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

Горина Н.М.
	По состоянию на 01.07.2010 порядок обеспечения клиентов наличными денежными средствами с использованием банковских карт до Управления не доводился.

	6.1.1. Исполнение Приказов УФК по Московской области от 31.12.2009 года №01-04/421 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Московской области» и от 12.02.2010 №01-04/53 «Об утверждении Порядка формирования Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд отделений Управления Федерального казначейства по Московской области и отчета об исполнении Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд отделений Управления Федерального казначейства по Московской области»
	2010 год
	Кулешова О.Н.
	Исполняется в установленном порядке


	7.1.1. Приведение в соответствие с положениями утвержденной Концепции нормативных документов по защите информации в Управлении
	При поступлении из ФК
	Переверзев А.Н.


	По состоянию на 01.07.2010 Концепция нормативных документов по защите информации в Управление не поступала

	8.1.1. Внедрение системы оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Московской области
	По мере поступления регламентирующей документации из ФК


	Начальники отделов
	В соответствии с приказом ФК от 31.12.2008 № 358 ежегодно осуществляется оценка результативности деятельности Управления.
В ФК информация предоставляется по запросу.

	8.1.2. Внедрение поступивших нормативных документов из ФК по результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Московской области в Управлении и Отделениях Управления
	По мере поступления из ФК
	Уманцев А.Н.
	В 1-м полугодии соответствующих нормативных документов из ФК не поступало.

	8.1.3. Мониторинг и оценка результативности деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Московской области.
	Ежемесячно
	Начальники отделов
	Ежемесячно осуществляется мониторинг и оценка результативности деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Московской области. 

Ежегодно ведется учет показателей оценки результативности деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Московской области в соответствии с приказом Управления от 06.04.2009 № 01-04/115.

	9.1.1. Участие в разработке концепции оптимизации органов ФК в пределах компетенции отделов
	По мере поступления запросов ФК
	Начальники отделов
	Соответствующих запросов от ФК в 1-м полугодии 2010 года не поступало

	9.1.2. Внедрение Концепции оптимизации структуры и функций органов Федерального казначейства в УФК и ОФК  по Московской области
	При поступлении концепции из ФК


	Уманцев А.Н.

Начальники отделов
	Концепция оптимизации структуры и функций органов Федерального казначейства в УФК и ОФК  по Московской области по состоянию на 01.07.2010 не поступало.

	9.1.3. Проведение оптимизации структуры и функций отделений и Управления
	В течение года
	Уманцев А.Н.
	В 1-м полугодии 2010 года реорганизовано Управление в форме присоединения к нему Отделений по г.о.Красноармейск, Отделение по г.о.Балашиха в форме присоединения к нему Отделения по г.о.Железнодорожный, Отделение по Люберецкому муниципальному району в форме присоединения к нему Отделения по г.о.Лыткарино и Отделение по г.о. Дубна в форме присоединения к нему Отделения по Талдомскому муниципальному району.
На 01.07.2010 года функционируют 43 отделения.

Оптимизация организационно-штатной структуры отделений Управления Федерального казначейства по Московской области на 01.07.2010:

· в форме ликвидации операционного отдела ОФК: по г.о. Балашиха, по Истринскому муниципальному району, по Люберецкому муниципальному району,  по Наро–Фоминскому муниципальному району,  по Одинцовскому муниципальному району,  по Пушкинскому муниципальному району, по Щелковскому муниципальному району, Подольского отделения,  Серпуховского отделения, Коломенского отделения;

· в форме ликвидации отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов ОФК: по Сергиево–Посадскому муниципальному району, по Мытищинскому муниципальному району, по Раменскому муниципальному району, Орехово–Зуевского отделения;

· в форме ликвидации административного отдела ОФК: по Воскресенскому муниципальному району, Можайскому муниципальному району, Павлово–Посадскому муниципальному району, Чеховскому муниципальному району, по г.о. Домодедово, по г.о. Троицк.


	10.1.1. Организация работ по инсталляции серверов для ППО АС ФК
	При поступлении серверов из ЦАФК
	Кузнецов В.В.
Переверзев А.Н.

	По состоянию на 01.07.2010 ведутся подготовительные работы в помещении, предназначенном для размещения серверного оборудования под АСФК.
Работы по сборке оборудования планируется завершить в августе 2010 года.

	10.1.2.Внедрение и тестирование ППО «АСФК» 
	В сроки, установленные ФК

	Пашнанов М.Э.

Кузнецов В.В.

Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

Оганесян А.А.

Захарова И.А.
Богословская В.И. 

Переверзев А.Н.

Горина Н.М.
	По состоянию на 01.07.2010 в Управление не развернута тестовая база данных ППО «АСФК».
В сентябре планируется начать комплекс работ по внедрению АСФК (ООО "ОТР-2000").
29.06.2010 руководителем Управления утвержден примерный план мероприятий по внедрению прикладного программного обеспечения АСФК.

	10.2.1. Организация работ по внедрению информационной системы Управления
	При поступлении из ЦАФК
	Кузнецов В.В. 


	По состоянию на 01.07.2010 серверное оборудование доставлено в Управление. В серверной, предназначенной под оборудование АСФК, идет монтаж электропитания и СКС.

	10.2.2. Организация работы по дальнейшему развитию системы электронного документооборота с клиентами  Управления 
	В течение года
	Кузнецов В.В.

Богословская В.И.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.

Оганесян А.А.
	По состоянию на 01.07.2010г. в Управлении и отделениях Управления Федерального казначейства по Московской области  обслуживаются 5697 клиентов, заключено 3709 договоров «Об электронном документообороте».

1 639 клиентам установлено 1 665 АРМ СЭД,  в том числе:

- 11 АРМ распорядителям средств федерального бюджета,

- 906 АРМ получателям средств федерального бюджета, 

- 196 АРМ получателям средств областного бюджета, 

- 377 АРМ получателям средств местного бюджета, 

- 175 АРМ финансовым органам.           

Электронный документооборот осуществляется с 3538 клиентами, в т.ч.:

- дистанционно – с 1408 клиентами, 

- через Оперзал СЭД – с 2131 клиентом.

	10.3.1. Осуществление информационно-технической поддержки Интернет-сайта Управления в соответствии с Положением об Интернет-сайте.
	В течение года
	Кузнецов В.В.
	Исполняется в соответствии с приказом Управления "Об утверждении Регламента информационной и технической поддержки Интернет-сайта УФК по Московской области" от 24.12.2008 № 01-04/319.

	10.3.2. Размещение информации на официальном сайте Управления в пределах компетенции отделов в соответствии с нормативными правовыми актами. Проведение анализа востребованности размещенной информации и её оптимизация.
	Постоянно
	Начальники отделов
	Исполняется в соответствии с приказом Управления "Об утверждении Регламента информационной и технической поддержки Интернет-сайта УФК по Московской области" от 24.12.2008 № 01-04/319.

	11.1.1. Организация работы отделов в соответствии с Административными регламентами.
	По мере получения из ФК
	Начальники отделов


	В Управлении внедрены следующие административные регламенты:

Административный регламент ФК по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения.
Административный регламент исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов.

Административный регламент ФК по исполнению государственной функции по формированию бюджетной отчетности.
Организация работы по данным регламентам осуществляется в установленном порядке.

	11.1.2. Внедрение административного регламента ФК  по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	После утверждения административного регламента Федеральным казначейством.
	Оганесян А.А.


	Административный регламент в 1-м полугодии 2010 года не утвержден

	11.2.1. Внедрение технологических регламентов в рамках функциональных обязанностей отделов и организация работы отделов в соответствии с технологическими регламентами, утвержденными ФК
	По мере получения из ФК
	Начальники отделов
	В 1-м полугодии 2010 года внедрено 18 технологических регламентов:

«Администрирование поступлений по главе 100 «Федеральное казначейство».

«Составление и ведение бюджетной росписи по главе 100 «Федеральное казначейство».

«Составление и ведение бюджетной сметы по главе 100 «Федеральное казначейство».

«Составление и ведение внебюджетной сметы по главе 100 «Федеральное казначейство».

«Ведение лицевых счетов по главе 100 «Федеральное казначейство».

«Ведение системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство».

«Доведение бюджетных данных по главе 100 «Федеральное казначейство».

«Поддержка в актуальном состоянии выходных форм и форматов файлов выгрузки налоговой отчетности».

«Осуществление операций по компенсационным выплатам по вкладам (взносам) в организациях государственного страхования».

«Формирование отчетности на основе данных учета».

«Поддержка в актуальном состоянии выходных форм и форматов выгрузки отчетности во внебюджетные фонды».

«Расчеты с персоналом».

«Подготовка, сбор и свод данных».

«Реализация мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний».

«Учет материальных ценностей».

«Ведение и учет сведений об обязательствах по главе 100 «Федеральное казначейство».

«Формирование и учет платежных документов по главе 100 «Федеральное казначейство».

«Учет персонала».

	12.2.1. Внедрение системы определения и оценки результативности деятельности сотрудников в рамках функциональных обязанностей
	После получения приказов Федерального казначейства
	Уманцев А.Н.

Начальники отделов
	Поступили приказы ФК "Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности отделов управления центрального аппарата Федерального казначейства" от 17.05.2010 № 114 и "Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Федерального казначейства" от 23.03.2010 № 63, в соответствии с которыми в срок до 01.09.2010 года будут утверждены аналогичные приказы Управления в отношении гражданских служащих Управления, руководителей, заместителей руководителя, а также иных гражданских служащих отделов Управления, отделений Управления и находящихся в подчинении Управления отделений.

В  отделах Управления  ведется  работа  по подготовке данных в пределах компетенции отделов  для подготовки приказов "Об утверждении Порядка    определения и оценки результативности деятельности гражданских     служащих, замещающих должности         государственной      гражданской     службы   в  Управлении 
Федерального казначейства по Московской области и отделениях Управления Федерального казначейства по Московской области" и "Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности отделов Управления Федерального казначейства по Московской области и отделений Управления Федерального казначейства по Московской области"

	12.2.2. Внедрение поступивших нормативных документов из ФК в Управлении и отделениях Управления по определению результативности деятельности сотрудников
	По мере поступления из ФК
	Уманцев А.Н.
	Проекты приказов "Об утверждении Порядка определения и оценки результативности
деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федерального казначейства  по Московской области" и "Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности отделов Управления Федерального казначейства по Московской области" по состоянию на 01.07.2010 находятся в разработке.

После утверждения будут направлены в отделения Управления с указанием создания аналогичных приказов в рамках отделений Управления.
Плановый срок внедрения приказов по Управлению и отделениям Управления – сентябрь 2010 года.


	Начальник отдела доходов 

____________ В.И. Богословкая 

И.о. начальника отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

____________ Т.А. Суслина 

Начальник юридического отдела

____________ Д.С. Ершов
И.о. начальника отдела финансового обеспечения

____________ О.Н. Кулешова
Начальник мобилизационной подготовки и гражданской обороны

______________ Д.А. Ишунин
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов – главный бухгалтер
____________ Н.М. Горина
И.о. начальника отдела внутреннего контроля

____________ Л.Я. Тимофеева
И.о. начальника отдела информационных технологий 

____________ В.Г. Кузьмин
Начальник отдела расходов и обслуживания силовых ведомств

____________ Н.Ю. Зиновьева 


	И.о. начальника отдела режима секретности и безопасности информации

____________ Н.В. Федорова 

 Начальник отдела кадров

____________ А.Н. Уманцев

И.о. начальника административного отдела 

____________ А.В. Кавчак
И.о. начальника операционного отдела

____________ О.А. Дорджиев 
Начальник отдела ведения федеральных реестров

____________ А.А. Оганесян
	Согласовано:

Заместители руководителя Управления

____________ В.В. Аккузин 

____________ В.И. Косков 

____________ Т.П. Казакова

____________ Е.В. Федорова

____________ А.А. Денисов
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