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	Основные компоненты стратегии развития Казначейства России
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	Мероприятия на 2010 год
	Мероприятия на 2010 год
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	Наименование мероприятия
	
	
	

	Государственная власть, Клиенты и Граждане
	1. Сформировать единое информационное пространство финансовой деятельности публичных правовых образований Российской Федерации
	1. Обеспечение прозрачности и доступности информации о состоянии общественных финансов
	1.1. Утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации внешним пользователям и в Международный валютный фонд
	1.1.1. Изучение и внедрение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ внешним пользователям и в Международный валютный фонд
	После утверждения ФК
	Суслина Т.А.

Зиновьева Н.Ю.

Горина Н.М.

	
	
	
	
	1.1.2. Своевременное предоставление реестра получателей по распорядителю, реестра администратора дохода  по администратору доходов с бюджетными полномочиями главного администратора, реестра администраторов источников финансирования дефицита по администратору источников финансирования дефицита с бюджетными полномочиями главного администратора по состоянию на 1 сентября текущего финансового года до распорядителей, администраторов доходов с бюджетными полномочиями главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита с бюджетными полномочиями главных администраторов и анализ востребованности информации из сводного реестра участников бюджетного процесса.

	Не позднее 5 рабочего дня сентября текущего финансового года
	Оганесян А.А.

	
	
	
	1.2. Подготовка соглашений об информационном взаимодействии Федерального казначейства с внешними пользователями 
	1.2.1. Подготовка соглашений об информационном взаимодействии Управления с внешними пользователями
	После получения соответствую-щих указаний ФК
	Кузнецов В.В.

Захарова И.А.



	
	
	
	1.3. Развитие и продвижение среди внешних и внутренних пользователей информационных систем, используемых Федеральным казначейством
	1.3.1. Работа с государственными заказчиками по переходу на обмен информацией по представлению сведений о государственных контрактах по системе электронного документооборота. 
	Постоянно
	Оганесян А.А.

	
	
	2. Создание условий для интеграции процессов управления государственными закупками и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ
	2.1. Обеспечение функционирования Общероссийского официального сайта в сети Интернет по размещению заказа с 01.01.2011 года
	2.1.1. Анализ сведений о государственных контрактах, представляемых государственными заказчиками в Управлении и отделениях Управления.
	Ежемесячно
	Оганесян А.А.

	
	2. Кассовое обслуживание субъектов сектора государственного управления
	3. Кассовое обслуживание бюджетов государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса
	3.1. Нормативно-правовое регулирование кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Федеральным казначейством 
	3.1.1. Изучение проектов нормативных правовых актов, регулирующих кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса
	После получения из ФК
	Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.
Оганесян А.А.

Горина Н.М.

	
	
	
	
	3.1.2. Изучение и внедрение изменений в  приказы ФК от 07.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» и от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» в части кассового обслуживания органами ФК исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов.
	Декабрь 2010г.
	Оганесян А.А.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.
Богословская В.И.

Горина Н.М.

	
	
	
	
	3.1.3. Внедрение приказа «Об утверждении Порядка кассового обслуживания юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с бюджетным кодексом РФ получателями средств федерального бюджета, в территориальных органах Федерального казначейства»
	Апрель–май 2010г.
	Оганесян А.А.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.

Горина Н.М.

	
	
	
	3.2. Обеспечение с 01.01.2011 обслуживания бюджетных учреждений с учетом изменения их правового статуса.
	3.2.1. Подготовка к осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса органами Федерального казначейства
	В установленные сроки ФК
	Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

Горина Н.М.

	
	
	
	
	3.2.2, Внедрение приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» в части открытия и ведения лицевых счетов юридических лиц (их обособленных подразделениях), не являющихся в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета»
	Апрель 2010г.
	Оганесян А.А.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.

Горина Н.М.


	
	
	
	3.3. Осуществление операций со средствами государственных академий наук, Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на счетах, открытых в органах Федерального казначейства 
	3.3.1. Внесение предложений и обсуждение проекта административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и осуществлению органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов.
	Июнь 2010г.
	Оганесян А.А.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.

Горина Н.М.


	
	3. Усовершенствовать систему бюджетных платежей
	4. Повышение эффективности процессов управления финансовыми ресурсами РФ
	4.1. Развитие механизмов управления ликвидностью на едином казначейском счете 
	4.1.1. Организация работы по улучшению процедуры доведения бюджетных данных от главных распорядителей (распорядителей) до получателей бюджетных средств

	По мере получения бюджетных данных из ФК 
	Зиновьева Н.Ю.



	
	
	5. Применение современных платежных технологий в секторе государственно-го управления
	5.1. Совершенствование инструментов обеспечения Федеральным казначейством клиентов наличными денежными средствами, в том числе с использованием банковских карт 


	5.1.1. Организация работы по сокращению сроков проведения клиентских операций
	В течение года
	Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

	
	
	
	
	5.1.2. Внедрение системы обеспечения клиентов наличными денежными средствами, в том числе с использованием банковских карт.
	После разработки ФК порядка обеспечения клиентов наличными денежными средствами с использованием банковских карт
	Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

Горина Н.М.

	Финансовое обеспечение деятельности
	4. Усовершенствовать систему финансового менеджмента в Казначействе России
	6. Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами Казначейства России
	6.1. Внедрение управленческого учета по главе 100 "Федеральное казначейство" 
	6.1.1. Исполнение Приказов УФК по Московской области от 31.12.2009 года №01-04/421 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Московской области» и от 12.02.2010 №01-04/53 «Об утверждении Порядка формирования Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд отделений Управления Федерального казначейства по Московской области и отчета об исполнении Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд отделений Управления Федерального казначейства по Московской области»


	2010 год
	Кулешова О.Н.

	Внутренние функциональные и управленческие процессы
	5. Обеспечить безопасность деятельности Казначейства России
	7. Создание условий для обеспечения безопасности деятельности Казначейства России
	7.1. Утверждение и реализация Концепции информационной безопасности Казначейства России
	7.1.1. Приведение в соответствие с положениями утвержденной Концепции нормативных документов по защите информации в Управлении
	При поступлении из ФК
	Переверзев А.Н.



	
	6. Усовершенство-вать организацию деятельности Казначейства России
	8. Формирование условий для обеспечения результативности деятельности Казначейства России
	8.1. Внедрение системы оценки результативности деятельности Федерального казначейства и его территориальных органов
	8.1.1. Внедрение системы оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Московской области

	По мере поступления регламентирую-щей документации из ФК


	Начальники отделов

	
	
	
	
	8.1.2. Внедрение поступивших нормативных документов из ФК по результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Московской области в Управлении и Отделениях Управления
	По мере поступления из ФК
	Уманцев А.Н.

	
	
	
	
	8.1.3. Мониторинг и оценка результативности деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Московской области.
	Ежемесячно
	Начальники отделов

	
	
	9. Оптимизация структуры и функций Казначейства России
	9.1.Утверждение Концепции оптимизации структуры и функций органов Федерального казначейства 
	9.1.1. Участие в разработке концепции оптимизации органов ФК в пределах компетенции отделов
	По мере поступления запросов ФК
	Начальники отделов

	
	
	
	
	9.1.2. Внедрение Концепции оптимизации структуры и функций органов Федерального казначейства в УФК и ОФК  по Московской области
	При поступлении концепции из ФК


	Уманцев А.Н.

Начальники отделов

	
	
	
	
	9.1.3. Проведение оптимизации структуры и функций отделений и Управления
	В течение года
	Уманцев А.Н.

	
	
	
	9.2. Проведение подготовительных мероприятий по созданию Центрального операционного управления ФК 
	
	
	


	
	
	10. Создание и развитие "Электронного казначейства"
	10.1. Тиражирование автоматизированной системы Федерального казначейства (АСФК)
	10.1.1. Организация работ по инсталляции серверов для ППО АС ФК
	При поступлении серверов из ЦАФК
	Кузнецов В.В.

Переверзев А.Н.


	
	
	
	
	10.1.2.Внедрение и тестирование ППО «АСФК» 
	В сроки, установленные ФК


	Пашнанов М.Э.

Кузнецов В.В.

Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

Оганесян А.А.

Захарова И.А.

Богословская В.И. 

Переверзев А.Н.

Горина Н.М.

	
	
	
	10.2. Обеспечение обслуживания ИТ-ресурсов с привлечением аутсорсинга, тиражирование системы управления эксплуатацией (СУЭ)
	10.2.1. Организация работ по внедрению информационной системы Управления
	При поступлении из ЦАФК
	Кузнецов В.В. 



	
	
	
	
	10.2.2. Организация работы по дальнейшему развитию системы электронного документооборота с клиентами  Управления 
	В течение года
	Кузнецов В.В.

Богословская В.И.

Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

Оганесян А.А.

	
	
	
	10.3. Совершенствование официального сайта Федерального казначейства в сети Интернет 
	10.3.1. Осуществление информационно-технической поддержки Интернет-сайта Управления в соответствии с Положением об Интернет-сайте.
	В течение года
	Кузнецов В.В.

	
	
	
	
	10.3.2. Размещение информации на официальном сайте Управления в пределах компетенции отделов в соответствии с нормативными правовыми актами. Проведение анализа востребованности размещенной информации и её оптимизация.
	Постоянно
	Начальники отделов

	
	
	11. Регламентация функциональной деятельности Казначейства России
	11.1. Разработка Административных регламентов по исполнению Казначейством России возложенных функций 
	11.1.1. Организация работы отделов в соответствии с Административными регламентами.
	По мере получения из ФК
	Начальники отделов



	
	
	
	
	11.1.2. Внедрение административного регламента ФК  по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	После утверждения административного регламента Федеральным казначейством.
	Оганесян А.А.



	
	
	
	11.2. Разработка Технологических регламентов
	11.2.1. Внедрение технологических регламентов в рамках функциональных обязанностей отделов и организация работы отделов в соответствии с технологическими регламентами, утвержденными ФК
	По мере получения из ФК
	Начальники отделов

	Кадры
	7. Обеспечить проведение эффективной кадровой политики
	12. Совершенствова-ние системы управления 
кадрами
	12.1. Проведение антикоррупционных мероприятий 


	
	
	

	
	
	
	12.2. Внедрение системы определения и оценки результативности деятельности сотрудников Казначейства России 
	12.2.1. Внедрение системы определения и оценки результативности деятельности сотрудников в рамках функциональных обязанностей
	После получения приказов Федерального казначейства
	Уманцев А.Н.

Начальники отделов

	
	
	
	
	12.2.2. Внедрение поступивших нормативных документов из ФК в Управлении и Территориальных органах по определению результативности деятельности сотрудников Управления и отделений Управления
	По мере поступления из ФК
	Уманцев А.Н.




	Начальник отдела доходов 

____________ В.И. Богословкая 

И.о. начальника отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

____________ Т.А. Суслина 

Заместитель начальника юридического отдела

____________ С.С. Лях
И.о. начальника отдела финансового обеспечения

____________ О.Н. Кулешова
	Заместитель начальника отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов

____________ И.В. Ахмярова
Начальник отдела внутреннего контроля

____________ Е.А. Торбукова

Начальник отдела информационных технологий 

____________ В.В. Кузнецов

Начальник отдела расходов и обслуживания силовых ведомств

____________ Н.Ю. Зиновьева 
	Начальник отдела режима секретности и безопасности информации

____________ А.Н. Переверзев 

 Начальник отдела кадров

____________ А.Н. Уманцев

Начальник административного отдела 

____________ М.Э. Пашнанов

 Начальник операционного отдела

____________ Л.И. Серова

Начальник отдела ведения федеральных реестров

____________ А.А. Оганесян
	Согласовано:

Заместители руководителя Управления

____________ В.В. Аккузин 

____________ В.И. Косков 

____________ Т.П. Казакова

____________ Е.В. Федорова




