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	Отчет по исполнению плана-графика по реализации
Управлением Федерального казначейства по Московской области основных мероприятий на 2010 год
по реализации стратегической карты Казначейства России на 2010-2015 годы
по состоянию на 31.12.2010

	Мероприятия на 2010 год
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отметка об исполнении

	1.1.1. Изучение и внедрение нормативных правовых актов, регламентирующих порядок представления информации об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ внешним пользователям и в Международный валютный фонд
	После утверждения ФК
	Суслина Т.А.

Зиновьева Н.Ю.

Горина Н.М.
	По состоянию на 31.12.2010 года от Федерального казначейства нормативные правовые акты не поступали.

	1.1.2. Своевременное предоставление реестра получателей по распорядителю, реестра администратора дохода  по администратору доходов с бюджетными полномочиями главного администратора, реестра администраторов источников финансирования дефицита по администратору источников финансирования дефицита с бюджетными полномочиями главного администратора по состоянию на 1 сентября текущего финансового года до распорядителей, администраторов доходов с бюджетными полномочиями главных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита с бюджетными полномочиями главных администраторов и анализ востребованности информации из сводного реестра участников бюджетного процесса.
	Не позднее 5 рабочего дня сентября текущего финансового года
	Оганесян А.А.
	Выписка из реестра направлена в электронном виде в соответствии с п.1.7 Порядка ведения сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 15.08.2008 № 80н.

Иными организациями и учреждениями выписки из сводного реестра УБП востребованы не были.

	1.2.1. Подготовка соглашений об информационном взаимодействии Управления с внешними пользователями
	После получения соответствующих указаний ФК
	Бертрам Н.А.

Кузнецов В.В.

	Заключение дополнительных соглашений к договору от 23.12.2002г. №797-МОП-2002 по обмену электронными документами и оказанию информационно-вычислительных услуг при многорейсовой обработке платежей в системе АС УОС Московского региона осуществляется по мере необходимости. На 31.12.2010 заключено 16 дополнительных соглашений.

	1.3.1. Работа с государственными заказчиками по переходу на обмен информацией по представлению сведений о государственных контрактах по системе электронного документооборота. 
	Постоянно
	Оганесян А.А.
	На бюджетном собрании 24.06.2010 обращалось внимание участников бюджетного процесса о необходимости перехода на систему электронного документооборота.
- С июня 2010 года в рамках формирования сводного перечня заказчиков в органы Федерального казначейства государственными и муниципальными заказчиками одним из документов, подтверждающих полномочие заказчика, представляется заключенный с Управлением договор об электронном документообороте.

	2.1.1. Анализ сведений о государственных контрактах, представляемых государственными заказчиками в Управлении и отделениях Управления.
	Ежемесячно
	Оганесян А.А.
	Анализ проводится  ежемесячно 27 числа.

	3.1.1. Изучение проектов нормативных правовых актов, регулирующих кассовое обслуживание государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса
	После получения из ФК
	Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

Оганесян А.А.

Горина Н.М.
	По состоянию на 31.12.2010 года от Федерального казначейства нормативных правовых актов не поступало.

	3.1.2. Изучение и внедрение изменений в  приказы ФК от 07.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» и от 10.10.2008 № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» в части кассового обслуживания органами ФК исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов.
	Декабрь 2010г.
	Оганесян А.А.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.
Богословская В.И.

Горина Н.М.
	Изменений, касающихся вопросов кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства, к данным приказам не издавалось.

	3.1.3. Внедрение приказа «Об утверждении Порядка кассового обслуживания юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соответствии с бюджетным кодексом РФ получателями средств федерального бюджета, в территориальных органах Федерального казначейства»
	Апрель – май 2010г.
	Оганесян А.А.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.

Горина Н.М.
	В приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» приказом от 23.08.2010 № 7н внесены изменения, регулирующие кассовое обслуживание лицевых счетов неучастников бюджетного процесса. По состоянию на 31.12.2010 года в Управлении не обслуживаются лицевые счета неучастников бюджетного процесса.

Приказом Минфина России от 30.11.2009 № 124н утверждены "Особенности осуществления операций по лицевому счету, открытому Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в Федеральном казначействе". 
Управлению в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России на балансовом счете №40501 открыт лицевой счет №40501810000001000104 для учета средств, выделенных из федерального бюджета Государственной компании «Российские автомобильные дороги».

В Управлении по состоянию на 31.12.2010 лицевые счета Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и ее подведомственным учреждениям не обслуживаются.
Изменения, касающиеся кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов органами Федерального казначейства в нормативно правовые акты МФ РФ, ФК, регламентирующие кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ не вносились.

	3.2.1. Подготовка к осуществлению кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса органами Федерального казначейства
	В установленные сроки ФК
	Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

Горина Н.М.
	Изменения в нормативно правовые акты, касающиеся вопросов кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, в Управление по состоянию на 31.12.2010 год не поступали.

	3.2.2, Внедрение приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» в части открытия и ведения лицевых счетов юридических лиц (их обособленных подразделениях), не являющихся в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета»
	Апрель 2010г.
	Оганесян А.А.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.

Горина Н.М.

	В Управлении по состоянию на 31.12.2010 не открыты лицевые счета юридическим лицам (их обособленных подразделениях), не являющимся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета.

В приказ Федерального казначейства от 07.10.2008 № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами» в части открытия и ведения лицевых счетов юридических лиц (их обособленных подразделениях), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями средств федерального бюджета внесены изменения приказом от 23.08.2010 №7н, вступающие в силу с 01.01.2011.

	3.3.1. Внесение предложений и обсуждение проекта административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов и осуществлению органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов РФ и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов.
	Июнь 2010г.
	Оганесян А.А.

Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

Горина Н.М.


	По состоянию на 31.12.2010 проект административного регламента до Управления не доводился.

	4.1.1. Организация работы по улучшению процедуры доведения бюджетных данных от главных распорядителей (распорядителей) до получателей бюджетных средств
	По мере получения бюджетных данных из ФК 
	Зиновьева Н.Ю.


	Бюджетные данные от главных распорядителей (распорядителей) доводятся до получателей бюджетных средств  по мере поступления от ФК в установленные сроки (согласно приказу МФ РФ  от 30.09.2008 № 104н не позднее рабочего дня, следующего за днем получения). Осуществляется постоянный контроль статусов расходных расписаний.

	5.1.1. Организация работы по сокращению сроков проведения клиентских операций
	В течение года
	Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.
	По состоянию на 31.12.2010 соответствующих указаний из Федерального казначейства не поступало.

	5.1.2. Внедрение системы обеспечения клиентов наличными денежными средствами, в том числе с использованием банковских карт.
	После разработки ФК порядка обеспечения клиентов наличными денежными средствами с использованием банковских карт
	Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

Горина Н.М.
	По состоянию на 31.12.2010 порядок обеспечения клиентов наличными денежными средствами с использованием банковских карт до Управления не доводился.

	6.1.1. Исполнение Приказов УФК по Московской области от 31.12.2009 года №01-04/421 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных расходов по ведомственным целевым программам и непрограммной деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Московской области» и от 12.02.2010 №01-04/53 «Об утверждении Порядка формирования Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд отделений Управления Федерального казначейства по Московской области и отчета об исполнении Плана закупок товаров, работ и услуг для нужд отделений Управления Федерального казначейства по Московской области»
	2010 год
	Кулешова О.Н.
	Исполняется в установленном порядке.

	7.1.1. Приведение в соответствие с положениями утвержденной Концепции нормативных документов по защите информации в Управлении
	При поступлении из ФК
	Переверзев А.Н.


	По состоянию на 31.12.2010 Концепция нормативных документов по защите информации в Управление не поступала.

	8.1.1. Внедрение системы оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Московской области
	По мере поступления регламентирующей документации из ФК


	Начальники отделов
	В соответствии с приказом ФК от 31.12.2008 № 358 «Об утверждении показателей оценки результативности деятельности управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации» ежегодно осуществляется оценка результативности деятельности Управления.

В ФК информация предоставляется по запросу.
По запросу ФК письмом Управления от 11.11.2010 года № 01-17/8609 даны предложения по совершенствованию приказа Федерального казначейства от 31 декабря 2008 года № 358 и Порядка формирования показателей оценки результативности деятельности Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации, утвержденного И.о. Руководителя Федерального казначейства С.Е. Прокофьевым 20 августа 2009 года.

	8.1.2. Внедрение поступивших нормативных документов из ФК по результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Московской области в Управлении и Отделениях Управления
	По мере поступления из ФК
	Уманцев А.Н.
	По состоянию на 31.12.2010 соответствующих нормативных документов из ФК не поступало.

	8.1.3. Мониторинг и оценка результативности деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Московской области.
	Ежемесячно
	Начальники отделов
	Ежемесячно осуществляется мониторинг деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Московской области. 

Ежегодно ведется учет показателей оценки результативности деятельности отделений Управления Федерального казначейства по Московской области в соответствии с приказом Управления от 06.04.2009 № 01-04/115.

	9.1.1. Участие в разработке концепции оптимизации органов ФК в пределах компетенции отделов
	По мере поступления запросов ФК
	Начальники отделов
	В ответ на письмо ФК от 17.11.2010 № 42- 7.2 – 11/338-54 о реализации положений Концепции  оптимизации  структуры и функций Федерального казначейства Управлением направлено письмо от 16.11.2010 № 11-98/8812 с предложением о реорганизации с 01.03.2011УФК по Московской области в форме присоединения к нему  отделений:

1.Отделения по городскому округу  Звенигород,

2.Отделения по городскому округу  Реутов,

3.Отделения по городскому округу  Бронницы,

4.Отделения по Серебряно-Прудскому  муниципальному району.
3. Руководителем Управления утвержден план мероприятий по оптимизации деятельности Управления с 2011 по 2013 год 

	9.1.2. Внедрение Концепции оптимизации структуры и функций органов Федерального казначейства в УФК и ОФК  по Московской области
	При поступлении концепции из ФК


	Уманцев А.Н.

Начальники отделов
	Приказ  Федерального  казначейства  от 23.12.2010  № 364 «О реорганизации управлений Федерального казначейства по субъектам  Российской Федерации».

С 01.03.2010  будет проведен 1-й этап реорганизации  УФК по Московской области.

	9.1.3. Проведение оптимизации структуры и функций отделений и Управления
	В течение года
	Уманцев А.Н.
	По состоянию на 31.12.2010 реорганизовано Управление в форме присоединения к нему Отделения по г.о.Красноармейск, Отделение по г.о.Балашиха реорганизовано в форме присоединения к нему Отделения по г.о.Железнодорожный, Отделение по Люберецкому муниципальному району реорганизовано в форме присоединения к нему Отделения по г.о.Лыткарино и Отделение по г.о. Дубна реорганизовано в форме присоединения к нему Отделения по Талдомскому муниципальному району.

На 31.12.2010 года функционируют 43 отделения.

Оптимизация организационно-штатной структуры отделений Управления Федерального казначейства по Московской области в 2010 году прошла:

- в форме ликвидации операционного отдела ОФК: по г.о. Балашиха, по Истринскому муниципальному району, по Люберецкому муниципальному району,  по Наро–Фоминскому муниципальному району,  по Одинцовскому муниципальному району,  по Пушкинскому муниципальному району, по Щелковскому муниципальному району, Подольского отделения,  Серпуховского отделения, Коломенского отделения;

- в форме ликвидации отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов ОФК: по Сергиево–Посадскому муниципальному району, по Мытищинскому муниципальному району, по Раменскому муниципальному району, Орехово–Зуевского отделения;

- в форме ликвидации административного отдела ОФК: по Воскресенскому муниципальному району, Можайскому муниципальному району, Павлово–Посадскому муниципальному району, Чеховскому муниципальному району, по г.о. Домодедово, по г.о. Троицк.

В соответствии с приказом Федерального казначейства от 23.12.2010 № 364 утверждены приказы Управления:

- от 24.12.2010 № 01-04/460 «О реорганизации Управления Федерального казначейства по Московской области в форме присоединения к нему с 01.03.2011 Отделения по городскому округу Бронницы Управления Федерального казначейства по Московской области»,

- от 24.12.2010 № 01-04/461 «О реорганизации Управления Федерального казначейства по Московской области в форме присоединения к нему с 01.03.2011 Отделения по Серебряно–Прудскому муниципальному району Управления Федерального казначейства по Московской области»,

- от 24.12.2010 № 01-04/462 «О реорганизации Управления Федерального казначейства по Московской области в форме присоединения к нему с 01.03.2011 Отделения по городскому округу Реутов Управления Федерального казначейства по Московской области»,

- от 24.12.2010 № 01-04/463 «О реорганизации Управления Федерального казначейства по Московской области в форме присоединения к нему с 01.03.2011 Отделения по городскому округу Звенигород Управления Федерального казначейства по Московской области».


	10.1.1. Организация работ по инсталляции серверов для ППО АС ФК
	При поступлении серверов из ЦАФК
	Кузнецов В.В.
Переверзев А.Н.

	Завершено 01.09.2010 г.

	10.1.2.Внедрение и тестирование ППО «АСФК» 
	В сроки, установленные ФК

	Сорокин Е.В.
Кузнецов В.В.

Зиновьева Н.Ю.

Суслина Т.А.

Оганесян А.А.

Бертрам Н.А.
Богословская В.И. 

Переверзев А.Н.

Горина Н.М.
	В соответствии с планом-графиком внедрения ППО АСФК, утвержденным Федеральным казначейством, в Управлении внедрение ППО АС ФК  будет осуществляться с 01.05.2011 года, мероприятия, необходимые для внедрения ППО АС ФК в соответствии с методикой внедрения будут осуществляться с 01.03.2011.

	10.2.1. Организация работ по внедрению информационной системы Управления
	При поступлении из ЦАФК
	Кузнецов В.В. 


	Оборудование установлено, проводятся приемно-сдаточные испытания.

	10.2.2. Организация работы по дальнейшему развитию системы электронного документооборота с клиентами  Управления 
	В течение года
	Кузнецов В.В.

Богословская В.И.

Зиновьева Н.Ю.
Суслина Т.А.

Оганесян А.А.
	По состоянию на 01.12.2010г. в Управлении и отделениях Управления Федерального казначейства по Московской области  обслуживаются 7 281 клиентов, заключено 5781 договоров «Об электронном документообороте».

5 781 клиентам установлено 2 506 АРМ СЭД,  в том числе:

- 143 АРМ администраторов поступлений федерального бюджета;

- 22 АРМ администраторов поступлений областного бюджета,

- 189 АРМ администраторов поступлений местного бюджета;

- 52 АРМ распорядителям средств федерального бюджета,

- 1 021 АРМ получателям средств федерального бюджета, 

- 258 АРМ получателям средств областного бюджета, 

- 516 АРМ получателям средств местного бюджета, 

- 184 АРМ финансовым органам.           

Электронный документооборот осуществляется с 5 518 клиентами, в т.ч.:

- дистанционно – с 2 300 клиентами, 

- через Оперзал СЭД – с 3 470 клиентом.

	10.3.1. Осуществление информационно-технической поддержки Интернет-сайта Управления в соответствии с Положением об Интернет-сайте.
	В течение года
	Кузнецов В.В.
	Исполняется в соответствии с приказом Управления "Об утверждении Регламента информационной и технической поддержки Интернет-сайта УФК по Московской области" от 24.12.2008 № 01-04/319.

	10.3.2. Размещение информации на официальном сайте Управления в пределах компетенции отделов в соответствии с нормативными правовыми актами. Проведение анализа востребованности размещенной информации и её оптимизация.
	Постоянно
	Начальники отделов
	Исполняется в соответствии с приказом Управления "Об утверждении Регламента информационной и технической поддержки Интернет-сайта УФК по Московской области" от 24.12.2008 № 01-04/319.

	11.1.1. Организация работы отделов в соответствии с Административными регламентами.
	По мере получения из ФК
	Начальники отделов


	В Управлении внедрены следующие административные регламенты:

Административный регламент ФК по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения.

Административный регламент исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов.

Административный регламент ФК по исполнению государственной функции по формированию бюджетной отчетности.
Административный регламент ФК исполнения государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок.
Организация работы по данным регламентам осуществляется в установленном порядке.

	11.1.2. Внедрение административного регламента ФК  по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета.
	После утверждения административного регламента Федеральным казначейством.
	Оганесян А.А.


	Административный регламент не утвержден.

	11.2.1. Внедрение технологических регламентов в рамках функциональных обязанностей отделов и организация работы отделов в соответствии с технологическими регламентами, утвержденными ФК
	По мере получения из ФК
	Начальники отделов
	Проводится по мере поступления из ЦАФК. 

По состоянию на 01.12.2010 в Управлении внедрено 40 технологических регламентов. 

	12.2.1. Внедрение системы определения и оценки результативности деятельности сотрудников в рамках функциональных обязанностей
	После получения приказов Федерального казначейства
	Уманцев А.Н.

Начальники отделов
	Получены приказы Федерального казначейства от 23 марта 2010 г.  № 63 «Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Федерального казначейства», от 17 мая 2010 г. № 114 «Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности отделов управлений центрального аппарата Федерального казначейства».  
Внедрены приказы Управления "Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федерального казначейства  по Московской области" от 23.07.2010 г. № 01-04/260 и "Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности отделов Управления Федерального казначейства по Московской области" от 23.07.2010 г. № 01-04/261.


	12.2.2. Внедрение поступивших нормативных документов из ФК в Управлении и отделениях Управления по определению результативности деятельности сотрудников
	По мере поступления из ФК
	Уманцев А.Н.
	Приказы Управления "Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федерального казначейства  по Московской области" от 23.07.2010 № 01-04/260 и "Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности отделов Управления Федерального казначейства по Московской области" от 23.07.2010 № 01-04/261 направлены в отделения Управления с указанием создания аналогичных приказов в рамках отделений Управления.


	Начальник отдела доходов 

____________ В.И. Богословская 

И.о. начальника отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов

____________ Т.А. Суслина 

Начальник юридического отдела

____________ Д.С. Ершов
Начальник отдела финансового обеспечения

____________ О.Н. Кулешова
Начальник мобилизационной подготовки и гражданской обороны

______________ Д.А. Ишунин
	Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов – главный бухгалтер 
____________ Н.М. Горина
Начальник отдела внутреннего контроля

____________ Е.А. Торбукова
Начальник отдела информационных технологий 

____________ В.В. Кузнецов
Начальник отдела расходов и обслуживания силовых ведомств

____________ Н.Ю. Зиновьева 


	Начальник отдела режима секретности и безопасности информации

____________ А.Н. Переверзев
 Начальник отдела кадров

____________ А.Н. Уманцев

Начальника административного отдела 

____________ Е.В. Сорокин
Начальник операционного отдела

____________ Н.А. Бертрам 
Начальник отдела ведения федеральных реестров

____________ А.А. Оганесян
	Согласовано:

Заместители руководителя Управления

____________ В.В. Аккузин 

____________ В.И. Косков 

____________ Е.В. Федорова
____________ Т.П. Казакова
____________ А.А. Денисов
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